# UNIVERSITA` DI PISA # CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dipartimento IV Edilizia ed Impiantistica/F.BIANCHI/FS

| Seduta del 7 febbraio 2006 | Ordine del giorno 10.2 |
| --- | --- |
| Deliberazione n. 77 |  |
| Argomento: Patrimonio |  |

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

L’anno duemilasei, il giorno sette, il mese di febbraio, alle ore 14,25, in una sala del Rettorato in Lungarno Pacinotti, 43, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

|  |  | pres. | ass.g. | ass. |  |  | pres. | ass.g. | ass. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PASQUALI Prof. Marco Rettore | X |  |  | 9. | BAGGIANI Dr. Angelo Rapp. ricercatori | X |  |  |
| 2. | TONGIORGI TOMASI Prof.ssa Lucia, Prorettore Vicario | X |  |  | 10. | STAMPACCHIA Dr. Mauro Rappr. ricercatori | X |  |  |
| 3. | GRASSO Dr. Riccardo Direttore Amministrativo | X |  |  | 11. | VIVALDI Sig. Rolando Rappr. pers. tecn.-amm.vo | X |  |  |
| 4. | CAVALLINI Prof. Giorgio Presidente Collegio dirett. di dipartimento | X |  |  | 12. | FARENTI Dr. Ascenzo Rappr. pers. tecn.-amm.vo | X |  |  |
| 5. | ALPI Prof. Amedeo Rappr. prof. ruolo I fascia |  | X |  | 13. | MANNONI Sig. Andrea Rappr. degli studenti | X |  |  |
| 6. | BALSAMO Prof. Aldo Rappr. prof. ruolo I fascia |  | X |  | 14. | SPAGNOLO Sig. Giorgio Rappr. degli studenti |  | X |  |
| 7. | CARCASSI Prof. Marco Nicola Rappr. prof. ruolo II fascia | X |  |  | 15. | VALENZA Sig. Alessandro Rappr. degli studenti | X |  |  |
| 8. | VERNASSA Prof. Maurizio Rapp.prof. ruolo II fascia |  | X |  |  |  |  |  |  |

Presiede il Rettore, Prof. M. Pasquali.

Intervengono i componenti del Collegio dei Revisori dei conti nelle persone di: Dott. Benucci, Dott. Pala e Dott.ssa Lancieri.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore Amministrativo, Dott. R. Grasso.

E’ presente la Sig.ra S. Brondi, che assiste e coadiuva il Direttore Amministrativo.

... Omissis ...

OGGETTO

Facoltà di Lettere e filosofia - Palazzo Ricci - Restauro e recupero funzionale per uso polo didattico  studio di fattibilità - Esame

Il Presidente ricorda che nel Programma triennale dei lavori 2006-2008 è inserito l’intervento di recupero del Palazzo Ricci al fine di destinarlo a Polo Didattico a servizio della Facoltà di Lettere e filosofia.

Il Presidente comunica che è stato  incaricato un professionista per redigere uno studio di fattibilità finalizzato a tale destinazione d’uso.

Attualmente Palazzo Ricci è destinato ad aule per la didattica, a sede della Presidenza della Facoltà di Lettere e filosofia e a sede di alcune sezioni del Dipartimento di Linguistica, di lingue e letterature romanze (germanistica, slavistica), nonché di buona parte del Dipartimento di Studi italianistici che occupano ampi spazi dell’edificio, ivi comprese le rispettive biblioteche di sezione.

Lo studio di fattibilità proposto riguarda il recupero, l’adeguamento normativo e la sistemazione funzionale interna dell’edificio, da destinarsi esclusivamente a spazi didattici e a sede della Presidenza della Facoltà di Lettere e filosofia.

Il Presidente riferisce che dall’analisi della programmazione dell’intervento è emersa la necessità oggettiva di suddividere l’intervento stesso in varie fasi, conseguenti alla progressiva liberazione degli spazi a seguito di altri interventi edilizi nell’area umanistica, alcuni dei quali attualmente in corso di svolgimento (lavori di restauro di Palazzo Venera, di Palazzo ex-Salesiani e di Palazzo Matteucci e realizzazione della Nuova biblioteca LM1-LM2).

Le fasi dei lavori potrebbero essere le seguenti:

- realizzazione di scala di sicurezza antincendio e sistemazione del piano primo conseguente al trasferimento degli studi e biblioteche del Dipartimento di Linguistica in Palazzo Venera (sez. di Filologia slava e di Lingua e letteratura tedesca);

- piano terra dell’edificio (ad eccezione della Presidenza);

- piano secondo, conseguente al trasferimento del Dipartimento di Lingue e letterature romanze in Palazzo Matteucci, compresa la biblioteca;

- piani terzo e quarto, conseguenti al trasferimento del Dipartimento di Studi italianistici in Palazzo Venera (studi e uffici) e nella nuova Biblioteca LM1-LM2 (biblioteca).

Il Presidente comunica, inoltre, che il primo piano sarà reso libero a seguito dei lavori di recupero di Palazzo Venera.  Ciò consentirà il trasloco da Palazzo Ricci a Palazzo Venera delle sezioni di Germanistica e Slavistica del Dipartimento di Linguistica e della quasi totalità del patrimonio bibliotecario ad esso afferente. I locali al piano primo di Palazzo Ricci che si renderanno liberi (circa 675 mq) potranno essere utilizzati come spazi didattici e per accogliere, in via provvisoria, i docenti del Dipartimento di Studi italianistici attualmente presenti nel Palazzo ex-Salesiani (8 postazioni): questi ultimi occuperanno alcuni spazi per 150 mq circa. Ciò permetterà sia di accorpare il Dipartimento di Studi italianistici, sia di liberare una ulteriore porzione del Palazzo ex-Salesiani in vista dei lavori di ristrutturazione. Una volta realizzata la nuova biblioteca LM1-LM2 e trasferito il Centro Linguistico Interdipartimentale nella sua sede definitiva, l’intero Dipartimento di Studi italianistici si trasferirà nel Palazzo Venera, mentre i libri corrispondenti troveranno collocazione nella nuova biblioteca, così da consentire la destinazione a polo didattico degli spazi corrispondenti.

Nel corso della elaborazione dello studio è emersa principalmente la problematica realizzativa della scala di sicurezza antincendio, necessaria per adempiere alle prescrizioni normative; sono state proposte due soluzioni progettuali, una con scala interna all’edificio e l’altra con scala esterna, in corrispondenza di Piazza Carrara. La soluzione della scala esterna era tecnicamente preferibile sia per la migliore organizzazione delle fasi di intervento sia per l’economicità dei lavori stessi che per la migliore distribuzione funzionale degli spazi e del livello di sicurezza delle persone che frequenteranno l’edificio, pur comportando una diminuzione degli ambienti fruibili. Questa soluzione, tuttavia, non ha incontrato il parere favorevole della locale Soprintendenza e, pertanto, il progetto sarà orientato verso la realizzazione di una scala di sicurezza interna all’edificio. Anche il Comando dei Vigili del Fuoco ha espresso, sia pur informalmente, parere favorevole.

Il Presidente sottolinea che, dallo studio di fattibilità, nel complesso emergono i seguenti dati:

superficie complessiva dell’ edificio mq. 3288 circa;

n° 26 aule per complessivi n° 1226 posti studenti;

n° 9 sale studio per complessivi n° 118 posti studenti;

spazi per Presidenza della Facoltà di lettere e filosofia e uffici;

costo complessivo dell’intervento edilizio, compreso arredi e somme a disposizione, pari a circa € 5.600.000,00  (il costo del recupero si aggira intorno ai 1.200,00 €/mq).

Il Presidente comunica inoltre che la Commissione Edilizia ed impiantistica ha esaminato lo studio di fattibilità nella riunione  del 6.12.2004, esprimendo parere favorevole, pur registrando le perplessità manifestate dal preside della Facoltà di Lettere e filosofia in merito alla tempistica di completa attribuzione a polo didattico del Palazzo Ricci. I tempi intercorsi tra la presentazione dello studio in Commissione Edilizia e quella in Consiglio di Amministrazione sono in parte dovuti all’iter procedurale dello studio stesso presentato in Soprintendenza, la quale ha impiegato circa 7 mesi per esprimere il proprio parere, peraltro negativo, alla soluzione proposta con la scala di sicurezza esterna, ritardando sensibilmente il percorso del progetto. Inoltre, il procedimento ha subito una sospensione dovuta alle necessarie verifiche tecniche condotte sugli spazi di Palazzo Venera che accoglieranno le attività attualmente presenti al primo piano di Palazzo Ricci.

Premesso quanto sopra il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare  lo studio di fattibilità relativo a Palazzo Ricci, come illustrato nelle premesse.

Il Consiglio di Amministrazione approva lo studio di fattibilità relativo al restauro e recupero funzionale per uso polo didattico  di Palazzo Ricci, limitatamente alla parte dell'intervento edilizio. Da detto progetto si intende quindi scorporata la parte relativa agli arredi.

Esprime voto di astensione il Dott. Stampacchia.

| ### IL SEGRETARIO | ### IL PRESIDENTE |
| --- | --- |
| f.to R. Grasso | f.to M. Pasquali |